CBME展会方案

一、传播目标

- 权威性传播：报道数量≥3家媒体报道（其中≥1家中央级媒体）、CBME官方报道

- 品牌形象赋能：小红书UGC打卡≥30篇、达人合作≥2位、豌豆思维官方公众号参展推文，传播数据≥日常宣传物料10%

二、传播节奏

| 阶段 | 时间 | 传播动作 | 平台 | 内容角度 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展前预热 | 7.1-7.14 | CBME官方公众号发布参展预告 | CBME官方公众号 | 角度：豌豆思维确认参展CBME 2026，预告主题演讲“豌豆思维如何通过AI帮助孩子成长” | 推文1篇 |
|  | 7.1-7.14 | 转载CBME预告 | 豌豆思维公众号 | 角度：倒计时！豌豆思维亮相CBME | 推文1篇 |
| 展中爆发 | 7.15-7.17 | 小红书UGC打卡 | 小红书 | 角度：家长现场拍照打卡发笔记，带话题#豌豆思维CBME#，领定制礼品 | UGC笔记30篇 |
|  | 7.15-7.17 | 达人探访 | 小红书 | 角度：豌豆思维游戏体验，现场感受有意思的、有意义的教学方式，让孩子思维成长有迹可循 | 达人1-2个 小红书1-2篇 |
|  | 7.15-7.17 | 现场照片拍摄 | 公众号/素材库 | 角度：展位全景、互动特写、演讲现场——呈现展位火爆氛围 | 照片 |
| 展后发酵 | 7.18-7.22 | 权威媒体公关稿 | 3-5家权威媒体，例如中国日报网、凤凰网 | 角度①参展：豌豆思维亮相CBME；角度②演讲：为行业提供可复制的AI素质教育新范式 | 公关稿3-5篇 |
|  | 7.18 | 公众号推文 | 豌豆思维公众号 | 角度：直击CBME现场，豌豆思维演讲引发关注 | 推文1篇 |
|  | 7.19-7.25 | 采访 | 央视网 | 角度：央视采访豌豆思维如何用AI赋能教育 | 央视网视频*1 |

三、时间安排及展会环节

| 时间 | 展会环节 | 工作安排 | 内容维度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月2日-7月13 | 招募达人 | @洪馥 负责发布达人招募信息，7月6日发布，7月13日之前敲定达人≧2人 @李依文负责达人Brief，DDL：7.13 | 招募达人现场体验 |
| 7月13日到上海 7月14日布展 | 布展 | 提前检测设计、设备、物料清点、陈列 @李宗燕负责物料寄出、清点，DDL：7月7日 |  |
| 7月15-7月17日 | 展位游戏体验 | 设置“豌豆思维互动体验区” @李宗燕 负责互动区问题、环节设计，DDL：7月13日 | - 学科化体现：体验内容围绕豌豆思维课程体系中的五大模块设计——数与代数、几何与图形、逻辑与推理、统计与概率、生活应用 - UPSC体现：每个体验任务都按照UPSC四步法设计引导流程，让孩子在体验中自然运用这套思维方法。 |
| 7月15-7月17日 | 展位大屏宣传 | 豌豆思维产品宣传@李依文负责联系教研要PPT/视频，DDL：7月10日 | 豌豆思维产品卖点（学科化）、师资力量等 |
| 7月15-7月17日 | 达人现场体验 | 现场探展、体验，发布小红书UGC @李依文负责现场达人接待 | 豌豆思维产品的亮点、姚文慧老师演讲的金句启示 |
| 7月16日下午15:30-15:45 | 主题演讲 | 姚文慧老师发布主题演讲 @李宗燕负责演讲稿撰写、PPT制作，DDL：7月13日 | AI时代，豌豆思维的实践 |
| 待定 | 媒体采访 | 待媒体反选 @李宗燕负责提前确认媒体名单、采访时间及安排，DDL：7月13日 | 采访人：姚文慧 角度：AI时代，豌豆思维在解决什么问题？ 豌豆思维这次走在了行业前面。即将上线的AI思维应用课，不做工具培训，而是教孩子驾驭AI。教学上用6-8人小班打破大班量产模式，让高频互动和个性化引导成为常态；课程上以动画情景降低门槛，配合动手应用和可视化作品成果，形成“认知+应用+产出”的完整闭环，直接回应了行业长期“重灌输、轻思考”的痛点。这才是AI时代思维教育该有的样子。 |

展会三日差异化重点

| 日期 | 侧重点 | 特别安排 |
| --- | --- | --- |
| 7/15（周三） | 品牌首秀+展位口碑积累+权威拓展启动 | 全员精神饱满企业形象拉满； 现场互动流程跑通 全员穿插开始权威拓展 达人探访 |
| 7/16（周四） | 内容深度输出日+权威拓展推进 | 文慧老师主题演讲 央视采访 展位维持正常接待 权威拓展持续推进 |
| 7/17（周五） | 行业认知占位+权威拓展收口 | 展位持续接待+用户互动 权威拓展收尾冲刺 公关稿件发布 |

四、展会预算 总结15000元

| 项目 | 明细 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 展会现场 | 55寸电视机租赁，3天 | 2600元 |
| 公关稿件 | 消费日报（300元）、中国日报网（300元）、环球网（300元） | 900元 |
| 差旅 | 飞机：约700/人，3人往返 | 4200元 |
|  | 酒店：350/人，2间房，5天（13-18日） | 3500元 |
|  | 其他（打车费用） | 约400 |
| 达人合作 | 具体达人合作方式👇（约2-4人） | 约2400元 |
| 机动费用 | 机动备用金 | 约1000元 |

达人分层与合作机制

| 层级 | 粉丝量级 | 数量 | 合作方式 | 预期产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A级 | 3万+ | 1-2人 | 1000元+价值500元儿童布书+展位专属招待 | 小红书笔记2篇 |
| B级 | <1万 | 2人 | 200元+价值500元儿童布书 | 小红书笔记2篇 |

现场小红书打卡物料（仓库用品邮寄到上海）

- 蒸汽眼罩5盒（已登记）

- 钢笔10支（已登记）

- 小宝马丽零钱包5个

- 漱口水20个（已登记）

- 儿童印章4个

- 牙膏3个（已登记）

- 藻油20盒（已登记）

五、人员分工

| 角色 | 负责人 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 展位总控 | 谢洁媛 | 全场统筹、突发决策、 |
| 展位互动留资 （保证至少一个人在展位） | 李宗燕-带笔记本 15号展位为主，16号建联为主 17号上午展位、下午建联 | 展位互动引导、UPSC闯关讲解、家长咨询答疑、留资转化 |
| 展位互动留资 （保证至少一个人在展位） | 李依文-带笔记本 15号建联为主，16号展会为主 17号上午建联，下午展位 | 展位互动协助、留资登记、物料补充、央视接待配合 |
| 现场演讲+媒体采访 | 姚文慧、李宗燕 | 展会主题演讲、央视/媒体采访出镜、品牌理念输出 |
| 权威拓展 | 谢洁媛、李宗燕、李依文 | 每人拓展5个合作方（行业机构、媒体、KOL等） |
| 达人接待 | 李依文 | 达人现场接待、内容共创协调、拍摄配合 |
| 媒体接待 | 李宗燕 | 对接媒体和文慧老师时间，采访内容 |
| 后勤/物料 | 李宗燕 | 物料清点 |

六、物料准备

| 分类 | 物料明细 |
| --- | --- |
| 硬件 | 两台笔记本 |
|  | U盘 |
| 内容物料 | 文慧老师演讲PPT |
|  | 电视机互动PPT（UPSC游戏互动） |
|  | 电视机宣传豌豆思维的PPT/视频 |
|  | 新媒体10周年领课KT版 |